## Przedmiar
Nr | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Obliczenia | cena jedn. | wartość
| podstawa | Nazwa i kod robót wiodących wg CPV OBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 45.23.32.20-7
1 |  | Roboty przygotowawcze.
1.1 | D-01.01.01 KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.2 | : 0,2=0,2
1.2 | KNNR 1/210/3 (1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane z przerzutem poza krawężnik lub przewozem na terenie budowy , koparkami podsiębiernymi, koparka -0,60, kategoria gruntu III-IV | m3 | 62.17 | tabela robót ziemnych poz 13: 62,17=62,17
1.3 | KNNR 1/202/8 (1) | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60 m3, ze złożeniem na hałdę | m3 | 150.47 | tabela robót ziemnych poz 14-13: 212,64-62,17=150,47
1.4 | D-04.01.01 KNNR 6/103/3 (1) | Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa niesort pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, walec wibracyjny | m2 | 1060 | km 0+400 0+600: 200*5,3=1060
2 |  | Konstrukcja drogi
2.1 | D-04.02.01 KNNR 6/104/1 (2) | Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15 cm, walec statyczny | m2 | 85.12 | reg szer, krawedzi w km 0+400 - 0+600: 81,99=81,99 poszerzenie na łuku i prostych przejściowych: 25*0,25/2*1=3,125
2.2 | D-04.05.01/d KNNR 6/111/2 (1) | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem w betoniarce o Rm 1,5-2,5 MPa warstwa po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 85.12 | reg. szerokości krawędzi drogi km 0+400- 0+600: 81,99=81,99 poszerzenie na łuku i prostych przejściowych : 25*0,25/2*1=3,125
2.3 | D-04.08.03 KNNR 6/107/1 | Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem łamanym sta. mechanicznie, warstwa śr. po zagęszczeniu do 4,5 cm | m3 | 25.41 | tabela profilowania poz.15: 25,41=25,41
2.4 | D-04.04.03 KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm | m2 | 903.13 | droga km 0+400 -0+600: 200*4,5=900 poszerzenie na łuku i prostych przejściowych : 25*0,25/2*1=3,125
2.5 | D-05.03,23a KNNR 6/502/3 (1) | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 903.13 | droga w km 0+400-0+600: 200*4,5=900 poszerzenie na łuku i prostych przejściowych : 25*0,25/2*1=3,125
2.6 | D-08.01.01 KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wtopione 12x25·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa | m | 400 | : 200*2=400
3 |  | Roboty wykończeniowe.
3.1 | KNNR 1/402/1 (1) | Formowanie i zagęszczanie poboczy z ziemi z wykopu przy regulacji szerokości drogi -grunt kategorii III-IV | m3 | 62.17 | poz 1.2 kosztorysu: 62,17=62,17